## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | 2
Triada | Responsable del Cliente | Camila Montenegro
| Lider de Pruebas (TPL) | Diana Rodriguez Gutierrez
| Responsable de Desarrollo | Juan josé Jimenez
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Funcionalidad consulta y compra de vuelos
Contexto del Proyecto
Validar la usabilidad y experiencia del usuario para su producto mediante pruebas Generales y básicas no funcionales, el cual ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Inestabilidad del ambiente |  | *Caida de servidores *Modificaciones | 3 | 1 | 3 | Tener un ambiente de pruebas para realizar esta comprobación
Falta de soporte de incidentes |  | *Se desconoce el proveedor de desarrollo, no se tiene establecido una metodología de atención de bugs | 2 | 3 | 6 | Realizar una estrategía para atención de bugs con ans definidos
Fallas en el ambiente de producción |  | Se esta validando los cambios en caliente | 3 | 3 | 9 | Crear un ambiente de pruebas para validar las modificaciones y no afectar la parte productiva de la web
Falla de conectividad y/o internet |  | Se tiene intermitencia en servicio de internet en analistas en virtualidad | 2 | 1 | 2 | Tener un espacio en la oficina para que los analistas puedan trabajar con todas las herramientas
0
0
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
La versión no cumple con los cambios de usabilidad |  | *No se entrega la versión con los cambios por parte del proveedor de desarrollo. | 1 | 1 | 1 | Tener un control del versionamiento de la aplicación
No tener acceso a datos para las pruebas |  | *Se valida en producción y por politicas no se tendrá información de clientes por seguridad. | 2 | 2 | 4 | Generar una base de datos de prueba para validaciones
No tener Datos de pruebas con Millas asignadas |  | *Los datos de pruebas no tienen la condición de millas para compra de vuelos | 3 | 1 | 3 | Solicitar desde el incio del proyecto datos con las condiciones necesarias para las pruebas
0
0
0
0
0
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 1 Sprint: (15 Días Habiles),inicio 20 Mayo, final 10 Junio 2022 |  | x
Alcance: | Plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos |  | x
Recursos | 3 analistas de pruebas |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
*Se solicitará un ambiente de pruebas con base de datos para poder realizar la validación solicita en el alcance. *Durante el inicio del proyecto de pruebas, se realizará una contextualización del aplicativo por parte del desarrollador aclarando dudas y preguntas donde podamos conocer elementos claves del proceso de negocio y las modificaciones realizadas a la funcionalidad de consulta y compra de vuelos. *Se realizará pruebas de smoke test y exploratorias sobre cada módulo para conocer los flujos. Esto con el fin de validar el estado de la entrega del aplicativo por parte del proveedor de desarrollo. *Se priorizará de la funcionalidad los siguientes modulos: 1. Consultar vuelos , 2. Comprar vuelos y 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass. * Se realizarán los siguientes tipos de pruebas: Smoke test, pruebas exploratorias, pruebas funcionales (caja negra) y pruebas de aceptación usabilidad. No se realizarán pruebas de rendimiento, automatizadas,seguridad y cualquier tipo de pruebas diferentes a las ya mencionadas. *Se diseñará los casos de prueba paralelamente entre los analistas sobre los módulos priorizados. *Se utilizará una herramienta para diseño y gestión de bugs (Azure devops). *Se realizará un informe de avances diario e informe de errores(tablero Azure). *Se Implementará reuniones de seguimiento y cierre con el cliente. *Se utilizará la metología SCRUM durante todo el proyecto.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se realizarán pruebas Funcionales y de manera manual a las historias de usuario: HU001 Consultar vuelos solo ida sin Millas Latam y HU002 Compra de tiquete solo ida, sin millas Latam
Fuera de alcance de pruebas:
Historias de usuario y funcionalidades diferentes de las descritas en el documento "Historias de usuario nuevo". Pruebas no funcionales. Pruebas automatizadas.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Disponibilidad de ambiente de pruebas.Los recursos necesarios para la ejecución de las pruebas serán proporcionados por Latam. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación.Credenciales y configuración de VPN para acceso. Documentación alojada en proyecto entregada por el cliente
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B90: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B91: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos? | x
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software? | x
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ? | x
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.) | x
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos?
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente?
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado?
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada?
¿El alcance identificado está basado en los riesgos?
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba?

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 16
Reunion de contexto | 1 | 2 | 6 | 3
Lectura de documentación | 1 | 2 | 6 | 3
Revisión de ambiente de pruebas | 1 | 1 | 3 | 3
Configuración data de prueba | 1 | 1 | 1 | 1
Planeacion |  |  |  |  | 19 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Plan de pruebas | 1 | 2 | 2 | 1
Configuración de herramienta de control de incidentes | 1 | 2 | 2 | 1
Generar estimación de pruebas | 1 | 4 | 12 | 3
Crear cronograma de actividades | 1 | 3 | 3 | 1
Diseño |  |  |  |  | 10
Diseño de casos de prueba HU001 Consultar vuelos solo ida sin Millas Latam | 1 | 3 | 3 | 1
Diseño de casos de prueba HU0002 Compra de tiquete solo ida, sin millas Latam | 1 | 3 | 3 | 1
crear informes de avance | 2 | 2 | 2 | 1
Crear informes de errores | 2 | 2 | 2 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 25
EjecuciónHU001 Consultar vuelos solo ida sin Millas Latam(toma de evidencias, re-test, reporte de errores) | 1 | 6 | 12 | 2
Ejecución HU0002 Compra de tiquete solo ida, sin millas Latam (toma de evidencias, re-test, reporte de errores) | 1 | 4 | 8 | 2
Generación informe de avance | 2 | 1 | 1 | 1
Generación informe de errores | 2 | 1 | 1 | 1
Ejecución de pruebas de regresión | 1 | 2 | 2 | 1
Ejecución de Smoke test | 1 | 1 | 1 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 3
Generación de informe de cierre | 1 | 2 | 2 | 1
Generar carta de certificación | 1 | 1 | 1 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 47.5
Soporte a producción | 1 | 2 | 4 | 2
Reunión Planning | 1 | 4 | 12 | 3
Reunión de refinamiento con el proveedor de desarrollo | 1 | 2 | 6 | 3
Daily | 10 | 2.5 | 7.5 | 3
Reunión rewiev | 1 | 4 | 12 | 3
Reunión retrospectiva | 1 | 2 | 6 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 120.5 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 20.485 |  | 17% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 140.985 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 13.3889
Note on G41: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G43: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G44: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 1% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 2%
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 1% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 2%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 2%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 2%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 1%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 1%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 1%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 1%
Eventos externos | 1%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 17%
|  | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases